江苏师范大学国家自然科学基金工作计划安排表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作计划 | 时间 | 责任部门/责任人 |
| 1 | 2023年国家自科基金计划书填报、审核 | 2023年9月上旬 | 科研院、各学院 |
| 2 | 2023年国家自科基金工作总结 | 2023年9月下旬 | 科研院 |
| 3 | 2023年国家自科基金项目签署立项承诺书 | 2023年9月下旬 | 科研院、计财处、学术委员会、项目负责人 |
| 4 | 2024年国家自科基金辅导（一） | 2023年9月下旬 | 科研院 |
| 5 | 启动国家自科基金申报学院调研 | 2023年9-11月 | 科研院、各学院 |
| 6 | 2024年国家自科基金辅导（二、重点项目） | 2023年10月 | 科研院 |
| 7 | 2024年国家自科基金申报信息汇总 | 2023年9月 | 科研院、各学院 |
| 8 | 2024年国家自科基金辅导（三、面上项目） | 2023年11-12月 | 科研院、各学院 |
| 9 | 组织参加国家自科基金申报江苏省片区会议 | 2023年12月 | 科研院 |
| 10 | 2024年国家自科基金辅导（四、青年项目） | 2023年12月 | 科研院、各学院 |
| 11 | 2023年国家自科基金项目结题验收 | 2023年12月 | 科研院、各学院、计财处、项目负责人 |
| 12 | 2023年国家自科基金结题报告、进展报告提交 | 2023年12月-2024年1月 | 科研院、各学院、项目负责人 |
| 13 | 2024年国家自科基金全校动员及政策解读会 | 2024年1月 | 科研院、各学院 |
| 14 | 2024年国家自科基金辅导（五、学院层面） | 2023年11月-2024年2月 | 各学院 |